## Toelichting
Toelichting
Doel
Het financieel model heeft tot doel:
Op eenvoudige wijze de financiële haalbaarheid van het herontwikkelingsproject te evalueren;
De accuraatheid, robuustheid van invoerwaarden (vb. saneringskosten, …) te controleren;
De ontwikkelaar/ projectvennootschap te confronteren met mogelijk nog niet nader onderzochte kosten- en/of opbrengsten (vb. leegstand bij verhuur);
Bovenstaande zal geëvalueerd worden aan de hand van een aantal courante financiële en ontwikkeling-technische ratio's.
Methoden & assumpties
Tijdshorizon
Het financieel model wordt ingevuld aan de hand van een kasplanningsprognose, gespreid over verschillende jaren.
Hierbij wordt een tijdshorizon van max. 10 jaar gehanteerd.
De kleinste tijdseenheid is een periode van één jaar.
Kosten en opbrengsten
De ontwikkelaar/ projectvennootschap dient alle kosten en opbrengsten (in euro) toe te wijzen i.f.v. de vooropgestelde tijdshorizon.
Oppervlakte
De bruto en netto oppervlakten alsook vloeroppervlakte dienen te worden ingegeven. Deze waarden worden nadien niet verrekend.
Indices
Het model hanteert geen inflatie, noch ABEX index.
Het model houdt geen rekening met een mogelijke koppeling van huurinkomsten aan de gezondheidsindex. Stijging van huurinkomsten dient eventueel manueel te worden ingegeven.
Voor verrekening van de Netto Actuele Waarde wordt een DCF-rate samengesteld met als basis de OLO over 10 jaar.
Belastingen en BTW
Het model laat BTW-recuperatie toe. Daartoe dient per kostenpost een BTW-tarief te worden ingegeven. Voor eventuele BTW-recuperatie zijn een aantal dummy lijnen voorzien.
In het model worden geen vennootschapsbelastingen in rekening gebracht.
Financiering en vermogenstructuur
Het model gaat uit van drie vormen van financiering nl. (aandelen)kapitaal, achtergestelde leningen en bankleningen
De ontwikkelaar/projectvennootschap dient een inschatting te maken van het vereiste rendement op het verstrekte kapitaal, alsook intrestlast op de achtergestelde leningen en vreemd vermogen.
Het model voorziet geen mogelijkheid tot het uitkeren van (tussentijdse) dividenden.
Bij berekening van de intresten (op jaarbasis) wordt - op conservatieve wijze - uitgegaan van een opname van de financiering op de eerste dag van ieder jaar.
Het model gaat uit van een 'sculpted' aangroei van in te brengen aandelenkapitaal (eigen inbreng van kapitaal), in functie van de behoeften.
Dummy lijnen
Bij zowel kosten als opbrengsten zijn verschillende dummy lijnen voorzien. Hier kunnen aanvullende, projectspecifieke kosten- en/of opbrengstenposten worden ingevoerd.
Legende
Invulcel
Berekende waarde
Controle (berekende waarde)

## Scenario1
Financiele haalbaarheid
[6 empty] | Eenheid | VH (excl.BTW) | BTW-tarief | Controle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Terreingegevens
Oppervlakte
|  |  | Bruto grond oppervlakte |  |  | m² | 125000
|  |  | Netto (bebouwbare) grond oppervlakte |  |  | m² | 113000
|  |  | Netto (bebouwbare) vloeroppervlakte |  |  | m² | 147600
|  |  |  | Netto/bruto verhouding |  | % | 90.4%
|  |  |  | V/T (verrekend in netto oppervlakten) |  | factor | 1.3062
Assumpties
DCF-rate op operationele activiteiten
|  |  | OLO10 |  |  | % | 3.67%
|  |  | Marge illiquiditeit vastgoed |  |  | % | 1.75%
|  |  | Risicomarge |  |  | % | 2%
|  |  | DCF-rate |  |  | % | 7.42%
Vermogensstructuur
|  |  | Aandeel kapitaal |  |  | % | 15%
|  |  | Aandeel achtergestelde leningen |  |  | % | 15%
|  |  | Aandeel bankleningen |  |  | % | 70%
|  |  | Vereist rendement kapitaal |  |  | % | 20%
|  |  | Intrestlast achtergestelde leningen |  |  | % | 10%
|  |  | Intrestlast bankleningen |  |  | % | 6%
Kosten
Verwerving terrein
|  |  | Aankoop grond (incl. opstallen) |  |  | € |  | 0% | 0
|  |  | Registratierechten |  |  | € |  | 0% | 0
|  |  | Borgstelling t.a.v. OVAM voor sanering |  |  | € |  | 0% | 0
|  |  | Administratieve kosten (notaris, ...) |  |  | € |  | 0% | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  | 0% | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  | 0% | 0
Herlocatie bestaande activiteiten
|  |  | Herlocatie bestaande bedrijfsactiviteiten |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  | 21% | 0
Vooronderzoek
Bodemonderzoek (piloottest)
|  |  |  | Oriënterend bodemonderzoek |  | € |  | 21% | 0
|  |  |  | Beschrijvend bodemonderzoek |  | € |  | 21% | 0
|  |  |  | Opmaak risicobeheersplan |  | € |  | 21% | 0
|  |  |  | Opmaak bodemsaneringsproject |  | € |  | 21% | 0
|  |  |  | Piloottest |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Grondverzet (opmaak technisch verslag) |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Marktanalyse |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Waardering |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Asbestinventarisatie |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Sloopinventaris |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Opmaak subsidiedossier sloop |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Mobiliteitsstudie (MOBER) |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Project-MER of plan-MER |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Masterplan, ruimtelijk inrichtingsplan |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Haalbaarheidsstudie |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  | 21% | 0
Sloop bovengrondse installaties/gebouwen (t.e.m. maaiveld)
|  |  | Sloopkosten, afbraak opstallen |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Sloopkosten, verwijderen ondergrondse structuren |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Verwijderen verhardingen |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Veiligheidscoördinatie en (milieu)kundige begeleiding expert |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  | 21% | 0
Sanering
|  |  | Grondsanering_1 |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Grondsanering_2 |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Grondwatersanering_1 |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Grondwatersanering_2 |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Milieukundige begeleiding erkend bodemsaneringsdeskundige_1 |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Milieukundige begeleiding erkend bodemsaneringsdeskundige_2 |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Milieukundige begeleiding erkend bodemsaneringsdeskundige_3 |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Milieukundige begeleiding erkend bodemsaneringsdeskundige_4 |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  | 21% | 0
Infrastructuur
|  |  | Ontbossing (incl. ev. compensatiekosten) |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Bouwrijp maken terrein (egaliseren, ophoging, ...) |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Aanleg wegenis (straat, voet- en fietspad, kunstwerken, ...) |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Aanleg nutsvoorzieningen (riolering, …) |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Aanleg groenvoorzieningen |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Straatmeubilair (verlichting, signalisatie, …) |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Aanleg parking |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Grondverzetskosten |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Bufferbekken (hemelwater) |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  | 21% | 0
Bouwkosten vastgoed
Constructiekosten
|  |  |  | Residentieel_1 |  | € |  | 21% | 0
|  |  |  | Residentieel_2 |  | € |  | 21% | 0
|  |  |  | Residentieel_3 |  | € |  | 21% | 0
|  |  |  | Residentieel_4 |  | € |  | 21% | 0
|  |  |  | Retail_1 |  | € |  | 21% | 0
|  |  |  | Retail_2 |  | € |  | 21% | 0
|  |  |  | Kantoren_1 |  | € |  | 21% | 0
|  |  |  | Kantoren_2 |  | € |  | 21% | 0
|  |  |  | KMO_1 |  | € |  | 21% | 0
|  |  |  | KMO_2 |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Erelonen |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  |  | Projectmanagement |  | € |  | 21% | 0
|  |  |  | Architect |  | € |  | 21% | 0
|  |  |  | Ingenieursbureau |  | € |  | 21% | 0
|  |  |  | dummy |  | € |  | 21% | 0
|  |  |  | dummy |  | € |  | 21% | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  | 21% | 0
Operationele kosten (vastgoedexploitatie)
Leegstand (verrekend t.o.v. huurinkomsten)
|  |  |  | Aanvangsleegstand |  | € |  | 21% | 0
|  |  |  | Frictieleegstand |  | € |  | 21% | 0
|  |  |  | Structurele leegstand (overcapaciteit) |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Parkmanagement |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Verzekering en beheer (belastingen, OV, makelaarskosten, …) |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Onderhoud, renovatie |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  | 21% | 0
Procesmanagement
|  |  | Kosten oprichting projectvennootschap |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Kosten projectvennootschap (boekhouding, administratie, …) |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Juridische, fiscale bijstand |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | Marketing en comm. (promotie en makelaarskosten, …) |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  | 21% | 0
Diverse kosten
|  |  | dummy |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  | 21% | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  | 21% | 0
[5 empty] | Subtotaal kosten (excl. BTW) | € | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BTW | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotaal kosten (incl. BTW) | € | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opbrengsten
Opbrengsten uit verkoop
|  |  | Residentieel_1 |  |  | € |  |  | 0
|  |  | Residentieel_2 |  |  | € |  |  | 0
|  |  | Residentieel_3 |  |  | € |  |  | 0
|  |  | Residentieel_4 |  |  | € |  |  | 0
|  |  | Retail_1 |  |  | € |  |  | 0
|  |  | Retail_2 |  |  | € |  |  | 0
|  |  | Kantoren_1 |  |  | € |  |  | 0
|  |  | Kantoren_2 |  |  | € |  |  | 0
|  |  | KMO_1 |  |  | € |  |  | 0
|  |  | KMO_2 |  |  | € |  |  | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  |  | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  |  | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  |  | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  |  | 0
Opbrengsten uit verhuur, erfpacht, concessie
|  |  | Residentieel_1 |  |  | € |  |  | 0
|  |  |  | restwaarde na verhuur |  | € |  |  | 0
|  |  | Residentieel_2 |  |  | € |  |  | 0
|  |  |  | restwaarde na verhuur |  | € |  |  | 0
|  |  | Residentieel_3 |  |  | € |  |  | 0
|  |  |  | restwaarde na verhuur |  | € |  |  | 0
|  |  | Residentieel_4 |  |  | € |  |  | 0
|  |  |  | restwaarde na verhuur |  | € |  |  | 0
|  |  | Retail_1 |  |  | € |  |  | 0
|  |  |  | restwaarde na verhuur |  | € |  |  | 0
|  |  | Retail_2 |  |  | € |  |  | 0
|  |  |  | restwaarde na verhuur |  | € |  |  | 0
|  |  | Kantoren_1 |  |  | € |  |  | 0
|  |  |  | restwaarde na verhuur |  | € |  |  | 0
|  |  | Kantoren_2 |  |  | € |  |  | 0
|  |  |  | restwaarde na verhuur |  | € |  |  | 0
|  |  | KMO_1 |  |  | € |  |  | 0
|  |  |  | restwaarde na verhuur |  | € |  |  | 0
|  |  | KMO_2 |  |  | € |  |  | 0
|  |  |  | restwaarde na verhuur |  | € |  |  | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  |  | 0
|  |  |  | restwaarde na verhuur |  | € |  |  | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  |  | 0
|  |  |  | restwaarde na verhuur |  | € |  |  | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  |  | 0
|  |  |  | restwaarde na verhuur |  | € |  |  | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  |  | 0
|  |  |  | restwaarde na verhuur |  | € |  |  | 0
Subsidies
|  |  | Subsidies sloop |  |  | € |  |  | 0
|  |  | Subsidies aanleg bedrijventerreinen |  |  | € |  |  | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  |  | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  |  | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  |  | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  |  | 0
BTW-recuperatie
|  |  | dummy |  |  | € |  |  | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  |  | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  |  | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  |  | 0
Diverse opbrengsten
|  |  | dummy |  |  | € |  |  | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  |  | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  |  | 0
|  |  | dummy |  |  | € |  |  | 0
[5 empty] | Subtotaal opbrengsten (excl. BTW) | € | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten
(excl. intresten en inkomstenbelastingen)
|  |  | Kasstroom |  |  | € | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cumulatieve kasstroom | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Netto Actuele Waarde (verrekend @ DCF-rate) |  |  | € | 0
|  |  | Intern rendement (IRR) |  |  | % | #NUM!
Intresten
|  |  | Achtergestelde leningen | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Bankleningen | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten
(excl. inkomstenbelastingen)
|  |  | Kasstroom | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cumulatieve kasstroom | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Achtergestelde leningen
|  |  | Toename (+) / afname (-) | [5 empty] | 0
|  |  | Openstaand saldo | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bankleningen
|  |  | Toename (+) / afname (-) | [5 empty] | 0
|  |  | Openstaand saldo | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale kasstroom na financieringsactiviteiten
(excl. inkomstenbelastingen)
|  |  | Kasstroom aandeelhouders | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cumulatieve kasstroom aandeelhouders | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Netto Actuele Waarde (verrekend @ vereist rendement kapitaal) |  |  | € | 0
|  |  | Intern rendement (IRR) |  |  | % | #NUM!
Financieringsratio's
|  |  | Aandelenkapitaal | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Achtergestelde leningen | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Bankleningen | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Totaal | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!