## Slide 1: WEBINAR PROJECTRAPPORTERING
OKTOBER 2020

## Slide 2: Welkom

## Slide 3: WEBINAR PROJECTRAPPORTERING: INHOUD
Verwelkoming
Praktische inleiding (Jasper Vervloet)
Algemene toelichting (Heidi Minner)
Communicatie (Philippe Rousseau)
E-loket (Roel Loos)
Vragenronde

## Slide 4: Praktische afspraken webinar
Zet je microfoon en camera uit.
De slides worden na het webinar gedeeld.
Het webinar wordt opgenomen en kan later herbekeken worden via www.efro.be.
Gebruik de Teams chatfunctie enkel voor het melden van technische problemen (geluid, …).
Gebruik tijdens de presentatie sli.do om vragen te stellen over de inhoud van de presentatie. De vragen zullen op het einde worden beantwoord.
Aanmelden sli.do: surf naar slido.com, eventcode ‘EFRO’.

## Slide 5: Algemene
toelichting

## Slide 6: Algemene toelichting
  Subsidiabiliteitsregels
  Controlestructuur

## Slide 7: 1. SUBSIDIABILITEITSREGELS

## Slide 8: ALGEMEEN
Alle gidsen, templates, … op www.efro.be
Promotor = verantwoordelijke & aanspreekpunt
Controle op projectniveau, niet partnerniveau => aangeven wie uitgave maakt (promotor/copromotor)

## Slide 9: ALGEMEEN
Enkel daadwerkelijk voor het project gemaakte en betaalde uitgaven zijn subsidiabel
=> Aantonen link met project
=> Betaald: steekproef rekeninguittreksels
Terugvorderbare btw is nooit subsidiabel
    => Ongeacht uitoefening recht op aftrek
    => Steekproef btw-verwerking

## Slide 10: TERMIJNEN
Factuurdatum binnen projectperiode + 1 maand (!prestaties binnen projectperiode werkingsprojecten)
Betaaldatum binnen projectperiode + 3 maand
Geen bestemmingswijziging tot 5 jaar na eindsaldo
Bewaartermijn: 10 jaar na eindsaldo (! langer indien staatssteun: 2032)

## Slide 11: OVERHEAD
Goedgekeurd overhead % op personeel
Zelfde % voor alle partners
Maximaal 15% op projectniveau
Forfaitaire overhead: geen bewijsstukken / geen controle
Onderliggende regelgeving respecteren (bv. OHO)
Automatische toekenning per rapport: kostenlijn per projectpartner

## Slide 12: PERSONEEL: PRINCIPE
Vroeger reële kosten, nu standaarduurtarief (SUT):
SUT = bruto maandloon x 1,2%
Factor 1,2% houdt rekening met:
  Patronale lasten, toelagen, premies, …
  Gemiddeld verlof, ziekte, opleiding, …
  Verminderingen (bv. niet door te storten bedrijfsvoorheffing)
  Standaard werktijd EC 1720 u/jaar
Vb. bruto 3.500 € x 1,2% = 42,00 €/u

## Slide 13: PERSONEEL: SUT
Vast voltijds bruto maandloon, geen andere loonelementen (herrekening indien deeltijds)
Verplichte jaarlijkse herziening in januari
Tussentijdse herziening enkel mogelijk bij nieuwe arbeidsovereenkomst
Maximaal 100 €/u

## Slide 14: PERSONEEL: TIJDSREGISTRATIE
Rapporteren van projecturen:
enkel werkelijke projectprestaties + uren op eventuele andere Europese projecten
Beknopte omschrijving + werkpakket
Dag- & handtekening werknemer + leidinggevende
Model met instructies op www.efro.be (incl. gereden projectkilometers)
Eigen model mogelijk mits goedkeuring MA

## Slide 15: PERSONEEL: PROJECTUREN
Toegelaten maxima:
  Jaar: 1.720 u (bij voltijdse tewerkstelling)
  Maand: wettelijk te presteren uren conform arbeidscontract
  Wettelijk: 11u/dag en 50u/week

## Slide 16: WERKINGSKOSTEN
Organisatie van inhoudelijke én promotionele activiteiten
Deelname aan activiteiten
Binnen- en buitenlandse reis- en verblijfkosten
Alle verplaatsingen wagen via kilometervergoeding Vlaamse overheid
Algemene regel: kosten van/voor projectmedewerkers

## Slide 17: INVESTERINGEN
Aankoop gebouw/grond:
  schattingsverslag noodzakelijk
  aankoopprijs niet meer dan 25% boven schatting
Bouwwerken:
  bewijs van eigendom, zakelijk recht of intentieverklaring voor grond/gebouw waar werken worden uitgevoerd
  afbakening EFRO en link met project
  wijzigingen (meerwerken, herzieningen ed.)

## Slide 18: Externe prestaties
Architecten, technische adviezen, inhoudelijke en/of financiële ondersteuning, …
  Contract of overeenkomst (prestaties, output, kosten, …)
  Onderbouwing van de prestaties (gedetailleerde facturen, deliverables/output, …)
  Duidelijke link met EFRO-project

## Slide 19: PROMOTIE & PUBLICITEIT
Focus op promotie naar externen (brede publiek, professionele doelgroepen, pers, …)
  Logo’s (verplicht)
  Duidelijke link met promotie van het EFRO-project
  Bewijsstukken aanleveren/bijhouden

## Slide 20: 25%-REGEL versus 10%-REGEL
25%-regel | 10%-regel
Wijziging van de goedkeuring | Flexibiliteit binnen de goedkeuring
Verschuiven tot 25% van totale projectkost | Aanvaarden tot 10% bovenop rubriektotaal
Binnen initieel budget | Tot max. 10% bovenop initieel budget
EFRO-steun blijft behouden | EFRO-steun blijft behouden
Aanvraag door promotor | Geen aanvraag nodig
Goedkeuring door BC | Toegepast door dossierbehandelaar
Alle rubrieken | Niet op personeel en overhead
10%-regel blijft mogelijk | 25%-regel blijft mogelijk

## Slide 21: INKOMSTEN
Project met inkomsten:
altijd inkomstenlijn aanmaken in elk rapport!
Geval 1: Inkomsten tijdens projectuitvoering:
=> zelf effectieve inkomsten aftrekken
  Meerdere inkomsten ev. samenvoegen in één lijn (toelichting/berekening)
  Bewijsstukken inkomsten toevoegen

## Slide 22: INKOMSTEN
Geval 2: Inkomsten na projectuitvoering
=> pro rata per rapport
=> zelf bij indiening rapport, of
=> door dossierbehandelaar bij rapportbehandeling
  Indien toch onvoorziene inkomsten tijdens project
  => werkelijke bedragen zelf bijkomend aftrekken!

## Slide 23: PRAKTISCH VOORBEELD
Stap 1: bepaal inkomsten%
  Voorziene kosten projectdefinitie: 1250keur
  Voorziene inkomsten projectdefinitie: 200keur
  Inkomsten%: 200/1250*100 = 16%
Stap 2: inkomsten% toepassen op rapport
  Aanmaken inkomstenlijn
  Ingediende uitgaven rapport: 400keur
  Ingediende inkomsten rapport: 400*16% = 64keur

## Slide 24: INKOMSTEN: MONITORING
  Algemeen: elke partner, elk projectonderdeel, elke vorm van inkomst: wees alert voor mogelijke wijzigingen
Funding gap:
  Meldingsplicht afwijkingen: nieuwe vormen van inkomsten en/of wijziging tariefpolitiek
  Geen meldingsplicht: zuivere marktomstandigheden
  Update funding gap analyse obv reële cijfers

## Slide 25: OVERHEIDSOPDRACHTEN
Grondige controle op:
Toepassingsgebied =>bijna altijd van toepassing
Gevolgde procedure => grondige schriftelijke documentatie/motivatie (in het bijzonder bij onderhandeling zonder bekendmaking)
Realisatie => bewaak overeenstemming gunning-realisatie (ook gunning tov EFRO-project)

## Slide 26: NIEUWE WETGEVING OHO VANAF 30/06/2017
Nieuwe terminologie en toepassingsgebied
Nieuwe drempelbedragen nationale OHO (excl. btw):
  Tot 30.000 EUR via aanvaarde factuur (8.500 EUR)
  Vanaf 139.000 EUR met bekendmaking (85.000 EUR) (geldig voor 2020-2021)
Verplicht gebruik van percelen
Elektronische communicatie
Gelijkschakeling indieningstermijnen
Uniform Europees Aanbestedingsdocument
….

## Slide 27: OHO: AANVAARDE FACTUUR
Aandachtspunten:
  Basisbeginselen gelden (gelijkheid, transparantie, non-discriminatie, proportionaliteit)
  Ramingsregels gelden (niet ‘saucissoneren’)
  Verschillende potentiële deelnemers raadplegen: geen vormvereisten, echter wel bewijs bijhouden (bv. mails, vergelijking websites, …)
  Objectieve keuze (geen favoritisme)
  Opmaak bestelbon aangewezen

## Slide 28: OHO: CONTROLE OP DREMPELBEDRAGEN
Auditautoriteit:
  Opvragen leverancierslijsten periode 2-3 jaar
  Bij bereiken van drempelbedragen:
    Case by case beoordeling inzake samentellen van bedragen per leverancier
    Verder onderzoek naar correcte toepassing OHO
Opgelet: auditscope is ruimer dan project en dan projectperiode!
Veel gebruikte leveranciers binnen organisatie = risicofactor => overweeg zwaardere procedure, raamovereenkomsten, nieuwe leveranciers, …

## Slide 29: STAATSSTEUN

## Slide 30: STAATSSTEUN
Vaststelling staatssteunregime bij projectgoedkeuring:
  Staatssteunassessment door MA:
  Staatssteun aanwezig => ‘neutraliseren’ via:
          AGVV
          De minimis (max. 200 keur – 3 jaar)
        Geen staatssteun:
          Geen economische activiteit
          Kaderregeling O&O&I
  Projectovereenkomst art. 10 (staatssteun SA.43811)

## Slide 31: STAATSSTEUN: DE MINIMIS
3-staps schema uit te voeren PER ACTIVITEIT waarvoor de minimis gebruikt wordt
Steeds VOORAFGAAND aan de projectactiviteit
GEEN aanpassingen ex post indien kostprijs activiteit in realiteit afwijkt van de raming
De minimis verklaringen steeds toevoegen aan de projectrapportering (geen prijsberekeningen meesturen!)

## Slide 32: STAATSSTEUN: DE MINIMIS
3-stapsschema:
  Schatting maken van de financiële waarde van de geplande activiteit (gebaseerd op reële prijsberekening, bewijsstukken bijhouden) en ex ante meedelen aan potentiële deelnemer
  Potentiële deelnemer gaat voor zichzelf na of hij door deelname aan de activiteit onder de de minimis drempel blijft en bezorgt in dat geval de getekende de minimis verklaring terug (datum ondertekening vóór de activiteit)
  Uiterlijk bij start activiteit: brief aan deelnemer met waarde activiteit + aanmerking als de minimis steun met verwijzing naar Verordening Nr. 1407/2013, OJ L352/1)

## Slide 33: STAATSSTEUN: DE MINIMIS
Staatssteunregime bij projectuitvoering:
Afwijkende regels mogelijk indien staatssteun
Staatssteun moet een vast aandachtspunt zijn bij de uitvoering
(Inhoudelijke) projectwijzigingen kunnen een invloed hebben op het gekozen staatssteunregime
Infrastructuur met gemengd gebruik: JAARLIJKS nagaan of de initiële analyse nog klopt (Kaderregeling O&O&I, AGVV art. 26)

## Slide 34: STAATSSTEUN
Staatssteunregime bij projectuitvoering:
Afwijkende regels mogelijk indien staatssteun
Staatssteun moet een vast aandachtspunt zijn bij de uitvoering
(Inhoudelijke) projectwijzigingen kunnen een invloed hebben op het gekozen staatssteunregime
Infrastructuur met gemengd gebruik: JAARLIJKS nagaan of de initiële analyse nog klopt (Kaderregeling O&O&I, AGVV art. 26)

## Slide 35: STAATSSTEUN: MONITORING & CONTROLE
Hou steeds alle bewijsstukken i.v.m. staatssteun bij in apart dossier:
Initiële staatssteun assessment
Juridische adviezen
Berekeningswijze marktprijs (cfr. de minimis)
De minimisverklaringen, uitnodigingen
Bewijs financieringsbronnen bij private cofinanciering (eigen privaat kapitaal, eventuele attestering bedrijfsrevisor, afgesloten banklening, ect.)
…

## Slide 36: STAATSSTEUN
Alle staatssteuninfo op: www.efro.be, luik staatssteun
  Nuttige handleidingen
  Alle relevante juridische teksten
  Modelformulieren (vb. de minimis)
Gouden regel: bij twijfel contacteer steeds het programmasecretariaat

## Slide 37: VALKUILEN
Zwak auditspoor (ex post ipv ex ante)
Onduidelijke/onjuiste link met EFRO-project
Zwakke interne controlestructuur
Gebrek aan communicatie binnen project
Geen/onjuiste inschatting van impact van projectwijzigingen
BTW wijzigingen (BTW-regime, verhoudingsgetal, …)
Overheidsopdrachten (ramingen & drempels, meerwerken, herhaling/uitbreiding)

## Slide 38: PRAKTISCH VOORBEELD: INVESTERINGSPROJECT
Globaal project: onderzoekscentrum & kantoorruimte (9meur)
EFRO-project: onderzoekscentrum (6meur)
  Financiële verantwoordelijke voldoende informeren!
  Nooit alle uitgaven globaal project zomaar indienen en dan beperken tot bedrag EFRO-project is bereikt => dien altijd enkel in wat EFRO is
  Gesplitste facturatie: aparte factuur met uitgaven ikv EFRO, aantoonbaar en traceerbaar in de vorderingsstaten (aparte VS, aparte posten, …) => hoog risico op fouten, quid gemeenschappelijke uitgaven (bv. fundering), moeilijk om correctheid aan te tonen, duidelijke communicatie met aannemer nodig

## Slide 39: PRAKTISCH VOORBEELD: INVESTERINGSPROJECT
Globaal project: onderzoekscentrum & kantoorruimte (9meur)
EFRO-project: onderzoekscentrum (6meur)
  Verdeelsleutel: gemotiveerde verdeelsleutel vastleggen (obv oppervlakte, geraamde kosten, …) en toepassen op alle facturen van globale investering => eenvoudiger toe te passen en te controleren, alle facturen globaal project nodig (tijdsaspect), ook toepassen op gelinkte uitgaven (architect, werftoezicht, ..)
  Gerapporteerde indicatoren enkel mbt EFRO-project

## Slide 40: 2. CONTROLESTRUCTUUR

## Slide 41: CONTROLESTRUCTUUR
INTERN
  Managementautoriteit (MA)
    Controle op stukken (afdeling Europese Programma’s)
    Controle ter plaatse (afdeling Inspectie)
    => 1ste lijns-controles
EXTERN
  Auditautoriteit (AA)
    Inspectie van Financiën + eventueel externe consultants
    => 2de lijns-controles
  Europese Commissie, Rekenhof, …

## Slide 42: CONTROLE OP STUKKEN (1e lijn)
Controle van ingediende rapporten E-loket (100%-controle)
Termijn: 90 dagen (opschorting mogelijk)
1ste aanspreekpunt: uw financiële dossierbehandelaar (zie E-loket, projectorganisatie)
Verworpen uitgaven kunnen altijd vervangen worden door andere uitgaven die wel subsidiabel zijn.

## Slide 43: CONTROLE ter plaatse (1e lijn)
Financiële controle én systeemcontrole, gericht op tijdig bijsturen. Bijkomende controlepunten: de visu controle, boekhouding, …
Ter plaatse bij promotor, maar aanwezigheid copromotoren is wenselijk
Contactpunten & MA kunnen aanwezig zijn
Verworpen uitgaven kunnen soms vervangen worden door andere uitgaven die wel subsidiabel zijn

## Slide 44: Projectaudit (2E lijn)
Selectie van projecten via steekproeftrekking en op basis van de uitgaven in een boekjaar
Controle van een steekproef van uitgaven => extrapolatie van gevonden fouten & correctie ‘known errors’: fout kan snel oplopen
Ontwerpverslag – woord/wederwoord procedure – definitief verslag (samen met MA/CP)
Verworpen uitgaven kunnen nooit vervangen worden door andere uitgaven die wel subsidiabel zijn => altijd netto-correctie EFRO-steun (nieuwe projectdefinitie)
Maximale toegestane foutenmarge programma: 2%

## Slide 45: PRAKTISCH VOORBEELD AUDIT OP PROJECTNIVEAU
Aanvaarde uitgaven BJ in R3, 4 & 5: 880keur
  Investeringen: 800keur
  Externe prestaties: 80keur
Steekproef% AA met gevonden fout bedrag:
  Investering 20%: 160keur => fout: 6keur (3,75%)
  Externe 100%: 80keur => fout: 2keur (2,50%)
Extrapolatie fouten:
  Investering: 640keur x 3,75% = 24keur
  Externe: geen (steekproef 100%)
Correctie known errors:
  soortgelijke fouten in R1 &2 bv. foutieve gunning aannemer => FC 25% op alle eerdere facturen van deze aannemer: 8keur
Totale correctie: 40keur

## Slide 46: Project-
communicatie

## Slide 47: WAAROM COMMUNICEREN?
Informeren over het EFRO-programma
Publieke opinie informeren over rol Europese Unie
De bevolking sensibiliseren omtrent Europa
➙ Werkpakket ‘Communicatie’

## Slide 48: VERPLICHTE LOGO’S
Waar te vinden?
https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/europees-fonds-voor-regionale-ontwikkeling/efro-project-indienen/praktische

## Slide 49: MONOCHROME VERSIE EU-LOGO

## Slide 50: MINIMALE COMMUNICATIEACTIES
Persacties
Briefwisseling
Publicaties
Affiche
Evenement
Website en sociale media
➙ volledige duurtijd van het project

## Slide 51: persacties
Tenminste 2 persacties (bij voorkeur bij de goedkeuring of officiële opstart en bij de beëindiging van het EFRO-project)
Locatie: bij voorkeur site project
Minimale informatie: omschrijving project, omvang EFRO-subsidie
Logo’s duidelijk zichtbaar

## Slide 55: Briefwisseling en e-mail
Vanaf definitieve goedkeuring project
Project-gerelateerde briefwisseling
Logo EFRO en Europese vlag duidelijk zichtbaar

## Slide 56: Voorbeeld e-mail handtekening

## Slide 57: PUblicaties
Wat?
Brede waaier: brochures, folders, website, gadgets, …
Minimale informatie:
  duidelijke logo’s EFRO, EU (en VLAIO ingeval van Vlaamse cofinanciering)
  omschrijving project (wie, wat, waar, wanneer, hoe, …)
  belang project voor lokale en regionale economische ontwikkeling

## Slide 60: AFFICHE
Drukklare pdf aangeleverd door Managementautoriteit via E-loket (tabblad ‘Bijlagen’)
Afdrukken op A3 formaat en op duidelijk zichtbare locatie hangen bij promotor

## Slide 61: EVENEMENT
Project openstellen voor zowel professionele doelgroepen als brede publiek
Inherent aan project
Verschillende mogelijkheden (persactie, aansluiten bij open dagen, enz.)
EFRO-steun benadrukken via banners, presentatie, drukwerk,…

## Slide 63: ONLINE EVENEMENTEN
Zoektocht naar alternatieven omwille van Corona:

## Slide 66: WEBSITE EN SOCIALE MEDIA
Logoverplichting blijft hetzelfde
Duidelijk zichtbaar bij openen webpagina project
Sociale media: logo’s kunnen bijv. verwerkt worden in afbeeldingen

## Slide 71: WERFBORDEN

## Slide 73: GEDENKPLATEN
Infrastructuur Projecten > 500.000 euro EFRO

## Slide 74: EFRO-projectendatabank
www.efro-projecten.be
Kwalitatieve hoge resolutie foto’s van activiteiten of bouwproces opladen met rapporten

## Slide 75: PROMOTIEMATERIAAL UITLEENBAAR
Waar?
Bij het provinciaal EFRO-contactpunt
Wat?
EFRO-banner
Europese vlaggen (1h x 1,5b en 1,5h x 2b)
Beurswand

## Slide 77: HULP NODIG?
Logo’s, Handleidingen en brochures: www.efro.be
Contactinformatie:
  Provinciaal of stedelijk contactpunt
  Communicatieverantwoordelijke programmasecretariaat Brussel: philippe.rousseau@vlaio.be of (02-553.37.07)

## Slide 78: E-loket:
Rapporteren
praktisch

## Slide 79: RAPPORTEREN OVER UW PROJECT
Wanneer rapporteren over uw project
Rapport aanmaken, inhoud bewerken en rapport indienen
Resultaten van rapportindiening opvolgen
Overzicht project in EFRO E-loket

## Slide 80: 1. WANNEER RAPPORTEREN OVER UW PROJECT?
Rapporteren kan pas nadat het projectcontract geregistreerd is.
Rapporteringsperiodes
  Om de 4 maanden
  Exacte datums worden met u afgesproken en kunnen eventueel gewijzigd worden indien gewenst
  De rapporteringsdatums staan in uw project
Ook na afloop van het project wordt er nog medewerking verwacht!

## Slide 81: 2. Rapporten aanmaken en bewerken: schema

## Slide 82: 2. Rapporten indienen: schema

## Slide 83: Rapporten aanmaken en bewerken

## Slide 84: www.efro.be – E-loket

## Slide 85: Veel aanmeldopties: www.csam.be, mijn digitale sleutels om bepaalde opties te activeren

## Slide 86: Rapporten aanmaken en bewerken

## Slide 87: Wie kan een project openen?

## Slide 88: Toegang tot een project: promotor

## Slide 90: Toegang tot project: copromotor heeft geen toegang Hoe gaat u daarmee om?
Volledige toegang tot project geven
  Mensen opnemen in uw organisatie als gebruiker. Daarna volledige toegang geven tot een project.
Geen toegang tot project geven
  informatie uit project delen:
    PDF ‘afdruk’ van projectvoorstellen, projectdefinities en rapporten.
    Kostenlijnenoverzichten
    Kostenoverzicht per rapportbeoordeling.
    Schermafdrukken maken en versturen
    Online gesprekken met scherm delen
    …

## Slide 91: Personen toevoegen en verwijderen Enkel toegangsverantwoordelijke en mede-toegangsverantwoordelijke

## Slide 92: Rapporten aanmaken en bewerken

## Slide 93: Rapport bewerken
Tabblad project
Groen plusje aan de rechterkant bij rapporten
Rapport aanmaken

## Slide 94
Rapport toevoegen – nieuw leeg rapport

## Slide 95: Antwoorden geven op het tabblad ‘Rapportering’

## Slide 96: Antwoorden geven op het tabblad ‘Rapportering’
Doel: u geeft ons beknopt informatie over de stand van zaken van de uitvoering van uw project.
Verschillende inhoudelijke vragen.
  Globaal overzicht over het projectverloop
  Eindrapportagevraag in te vullen bij eindrapport
  Gedetailleerd projectverloop: hoe staat het met uw voorziene werkpakketten, activiteiten en mijlpalen?
  Stand van zaken externe financiering

## Slide 97: ‘Rapportage’

## Slide 98: ‘Rapportage’
Enkel inhoudelijke bijlagen

## Slide 99: ‘Rapportage’ Eindrapportvraag

## Slide 100: ‘Rapportage’ Gedetailleerd overzicht projectverloop

## Slide 101: ‘Rapportage’ Stand van zaken externe financiering

## Slide 102: Tabblad rapportage tip 1
Lange tekst antwoorden maakt u best buiten EFRO E-loket en plakt u daarna in een rapport.

## Slide 103: Tabblad rapportage tip 2
EFRO E-loket is geen samenwerkingsplatform:
  Tabblad rapportage één persoon tegelijk wijzigen. Bij wisselen tussen tabbladen in wijzigmodus worden teksten opgeslagen. Eventueel een oude/lege versie.
  Andere tabbladen geen probleem.

## Slide 104: Kostenlijnen toevoegen op het tabblad ‘Kosten’

## Slide 105: Kostenlijnen toevoegen op het tabblad ‘Kosten’ – klik op ‘Wijzig’

## Slide 106: Kostenlijnen toevoegen op het tabblad ‘Kosten’ – geklikt op wijzig

## Slide 107: Kostenlijnen toevoegen op het tabblad ‘Kosten’
Lijn per lijn toevoegen
In groep toevoegen

## Slide 108: In groep toevoegen
Groepen kostenlijnen per rubriek aanmaken.
Tot 500 kostenlijnen via één bestand toevoegen.
Voordeel:
  Je kan het nodige bestand geautomatiseerd aanmaken. Je kan ook knippen en plakken uit bestaande tabellen. Via deze weg kan je zeer veel tik- en klikwerk besparen en bovendien voorkom je fouten.
Nadelen:
  Moet perfecte inhoud hebben.
  Je kunt per ongeluk veel lijnen toevoegen die je moeilijk kan verwijderen.
  Er zijn soms voor jou onduidelijke problemen. Bijvoorbeeld doordat rekenblad software (bvb. Excel) foute gegevens onzichtbaar maakt.
  Kan maar voor 4 rubrieken: investeringskosten, werkingskosten, externe prestaties en promotie en publiciteit

## Slide 109: In groep toevoegen
Wat als je foutmeldingen krijgt?
Open in kladblok en kijk of je iets raars ziet
Stuur bericht naar efrosupport@vlaanderen.be voor assistentie, bij voorkeur met CSV in bijlage.

## Slide 110: In groep toevoegen: praktische gids
Te vinden via www.efro.be, Handleidingen en logo’s, Handleidingen, Praktische gids bulk toevoegen kostenlijnen

## Slide 111: Factuurkostenlijnen toevoegen op het tabblad ‘Kosten’

## Slide 112: Kostenlijnen toevoegen – type ‘factuurkosten’
Investeringen
Werkingskosten
Externe prestaties
Promotie en publiciteit

## Slide 113: Factuurkostenlijn

## Slide 114: Personeels- en kilometerkosten toevoegen op het tabblad ‘Kosten’

## Slide 115: Personeels- en kilometerkosten toevoegen op het tabblad ‘Kosten’

## Slide 116: Bewerk standaarduurtarieven (SUT) in tabblad personeel van het project

## Slide 117: Nieuw standaarduurtarieven in tabblad personeel van het project

## Slide 118: Koppeling mogelijk? Ja: u kunt een personeelskostenlijn aanmaken met SUT.
Verplichte elementen moeten aanwezig zijn
  Naam, voornaam
  Bijlage arbeidsovereenkomst
  Loonfiche berekening SUT
  Van: start kalenderjaar
  Tot: Einde kalenderjaar…

## Slide 119: Bewerk standaarduurtarieven in tabblad personeel van het project

## Slide 120: Personeels- en kilometerkosten toevoegen op het tabblad ‘Kosten’

## Slide 121: Kies standaarduurtarief, vul aantal uren en periode in

## Slide 122: Vul optioneel ook de kilometerkosten in en klik op ‘Toevoegen’

## Slide 123: Personeelskostenlijn, kilometerkostenlijn en bijhorende overheadlijn zijn aangemaakt

## Slide 124: Inkomstenlijnen toevoegen op het tabblad ‘Kosten’

## Slide 125: Inkomstenlijnen toevoegen op het tabblad ‘Kosten’
Werkingsprojecten: echte inkomsten tijdens de uitvoering van het project
Investeringsprojecten: geschatte toekomstige netto inkomsten over een referentieperiode of funding gap. U dient steeds bedrag te berekenen als percentage van de ingediende kosten van het rapport. U vindt gegevens in projectdefinitie

## Slide 126: Indicatoren rapporteren en bijlage toevoegen op het tabblad ‘Indicatoren’

## Slide 127: Indicatoren rapporteren en bijlage toevoegen op het tabblad ‘Indicatoren’

## Slide 128: Bijlagen toevoegen op tabblad ‘Bewijsstukken’

## Slide 129: Bijlagen toevoegen op tabblad ‘Bewijsstukken’

## Slide 130: Bijlagen toevoegen op tabblad ‘Bewijsstukken’
Bijlagen kunnen per 100, onbeperkt
Maximaal 50MB per bijlage
Naam van bijlagen – gebruik eventueel kostenlijnnummer en intern boekingsnummer in namen bestanden, zo is het langdurig duidelijk waarvoor de documenten dienen
Toegelaten bijlagetypes
avi, bmp, csv,doc, docx, gif, jpeg, jpg,m4a, mov, mp3,mp4, mpeg, msg, pdf, png, ppt, pptx, rtf, tif ,tiff, txt, wma, wmv, xls, xlsx, xml en zip

## Slide 131: Wat rapporteren over uw project? bewijsstukken
Vergeet het aanvraagformulier niet toe te voegen. Het aanvraagformulier vindt u op de website https://www.efro.be. Handleidingen en logo’s Dit formulier bevat vooral info over overheidsopdrachten – is verplicht voor ieder rapport.
Scans van facturen
Scans van tijdsregistraties
Stukken in verband met naleving overheidsopdrachtenwetgeving
Bewijzen communicatieverplichtingen (screenshot, foto’s, …)
…

## Slide 132: Rapport indienen

## Slide 133: Bijlagen toevoegen op tabblad ‘Bewijsstukken’
Overal: Maximaal 50 MB per bestand
Hoeveel tegelijkertijd toevoegen?
  Eén per één
    Inhoudelijke bijlagen in tabblad rapportering. Indiening gebeurt bij indiening rapport.
  Per 100
    Bewijsstukken van kosten, overheidsopdrachten en ‘andere’ – tabblad bewijsstukken van een rapport. Indiening gebeurt bij indiening rapport.
    Zaken die niet in rapport kunnen – projectpostbus: TWEE stappen
      Bijlagen toevoegen (=klaarzetten voor indiening)
      Bijlagen indienen (definitief onwijzigbaar en ondertekend)

## Slide 134: 3. Rapport ingediend en dan?

## Slide 135: OPVOLGING RAPPORTEN
Dossierbehandelaar in projectorganisatie
Statussen
Herwerken
Correctie van vergissingen: u bent iets vergeten en ontdekt dit zelf
Kostenlijnenoverzicht (project en per rapport)
Ontbrekende bewijsstukken, kosten niet aanvaard
Opvolgen betaling

## Slide 136: Opvolging rapporten
Dossierbehandelaar: tabblad Projectorganisatie

## Slide 137: Opvolging rapporten - rapportstatussen
  Rapportversie in opmaak
  Rapportversie ingediend
  Rapportversie in beslissing (= in behandeling)
  Rapportversie te herwerken
  Rapportbeoordeling beoordeeld (= niet definitief)
  Rapportbeoordeling getekend (= definitief)

## Slide 138: Opvolging rapporten
Herwerken = dossierbehandelaar stuurt rapport terug voor verbetering of aanvulling
Nieuwe rapportversie die u aanpast en indient

## Slide 139: Opvolging rapporten
Correctie van vergissingen die u zelf ontdekt na indiening.
  Neem contact op met actieve dossierbehandelaar:
    Hij/zij houdt er rekening mee
    Hij/zij laat u rapport herwerken

## Slide 140: Opvolging rapporten
‘Kostenlijnenoverzicht’ en ‘Kostenoverzicht per rapportbeoordeling’
Op tabblad ‘Project’, aan de rechterkant in groene vak
Ook al terwijl je aan het rapport werkt. Zo kan je snel controleren of de bedragen overeen komen met je eigen cijfers.

## Slide 142: Kostenlijnenoverzicht
Ingediend bedrag ter subsidiëring
Aanvaarde kost
Opmerking = uitleg
Status
van de kostenlijn
Steun voor kostenlijn en totale steun over alle rapporten

## Slide 143: Kostenoverzicht per rapportbeoordeling
Ingediende en aanvaarde kost
Opmerking = uitleg
Steun per kostenlijn en totale steun voor dit rapport
Rapportnummer
Promotor of copromotor

## Slide 144: Opvolging rapporten
Ontbrekende bewijsstukken, kosten niet aanvaard
Reden terug te vinden in kostenlijnenoverzicht of bij iedere kostenlijn afzonderlijk
Oplossing = bewijsstukken toevoegen bij volgend rapport. Dossierbehandelaar kan oude lijn opnieuw behandelen op basis van de nieuwe informatie. Duidelijk vermelden.
Op vraag van de dossierbehandelaar kan er eventueel tussentijds via projectpostbus iets aangeleverd worden. In projectpostbus: TOEVOEGEN én INDIENEN.

## Slide 145: Opvolging rapporten
Opvolgen betaling
Tabblad financieel overzicht / Tabblad betaalopdrachten

## Slide 146: Tabblad financieel overzicht

## Slide 147: Opvolging rapporten: betaalopdrachten

## Slide 148: 4. Ter info: Overzicht project ‘In uitvoering’ – alle tabbladen van een project

## Slide 149: Project in uitvoering overzicht 7 tabbladen PROJECT
Naam tabblad | Wat kan u daar doen?
Project | Projectgegevens bekijken en rapporten aanmaken en wijzigen
Projectorganisatie | Personen toevoegen en EFRO medewerkers bekijken
Bijlagen | Bepaalde projectbijlagen raadplegen
Financieel overzicht | Overzichtscijfers bekijken
Betaalopdrachten | Betalingen raadplegen
Personeel | Standaarduurtarieven aanmaken en wijzigen voor personeelsleden
Projectpostbus | Bestanden officieel sturen naar beheersautoriteit, certificeringsautoriteit en auditautoriteit

## Slide 151: Project in uitvoering: tabblad ‘project’
Algemene projectgegevens
Rapporten: hier kunt u rapporten aanmaken, bewerken, indienen en opvolgen.*
Contracten
Projectdefinities:
  de laatste goedgekeurde projectdefinitie = uw project
  uw (definitief) goedgekeurde projectvoorstel = eerste goedgekeurde projectdefinitie
Projectvoorstellen: de voorstellen die u indiende
*Rode kleur cursief: waar kan u iets veranderen

## Slide 152
Tabblad project; project in uitvoering boven

## Slide 153
Tabblad project; project in uitvoering midden

## Slide 154
Tabblad project; project in uitvoering onderaan

## Slide 155: Project in uitvoering 7 tabbladen
Project
Projectorganisatie
Bijlagen
Financieel overzicht
Betaalopdrachten
Personeel
Projectpostbus

## Slide 156: Project in uitvoering: tabblad ‘projectorganisatie’
Promotor:
  hier kunt u personen toewijzen aan het project als ‘Projectverantwoordelijke’, ‘Financieel verantwoordelijke’ of als ‘Medewerker’.* Zo weten wij wie actief is bij u. ‘Gebruikers’ hebben enkel toegang als ze hier opgenomen zijn.
Copromotor:
  hier staan copromotoren. Deze organisatie moet u gebruiken voor toewijzing van kosten bij rapportering.
Projectorganisatie EFRO
  EFRO: personen die actief zijn voor uw project
  Dossierbehandelaar: de persoon die uw betalingsaanvraag zal behandelen
  Inspecteur: een persoon die bij u ter plaatse controle zal uitvoeren
*Rode kleur cursief: waar kan u iets veranderen

## Slide 157
Project in uitvoering: projectorganisatie in wijzigmodus boven

## Slide 158
Project in uitvoering: projectorganisatie onder

## Slide 159: Project in uitvoering 7 tabbladen
Project
Projectorganisatie
Bijlagen
Financieel overzicht
Betaalopdrachten
Personeel
Projectpostbus

## Slide 160: Project in uitvoering: tabblad bijlagen
Bijlagen: u kunt hier projectbijlagen raadplegen, u kunt zelf niets toevoegen

## Slide 161
Project in uitvoering: bijlagen

## Slide 162: Project in uitvoering 7 tabbladen
Project
Projectorganisatie
Bijlagen
Financieel overzicht
Betaalopdrachten
Personeel
Projectpostbus

## Slide 163: Project in uitvoering: tabblad ‘projectorganisatie’
Totaaloverzicht project
Totaaloverzicht project per kostenrubriek
Totaaloverzicht project per rapport
Kostenlijnenoverzicht
kostenoverzicht per rapportbeoordeling

## Slide 164
Project in uitvoering: financieel overzicht

## Slide 165: Project in uitvoering 7 tabbladen
Project
Projectorganisatie
Bijlagen
Financieel overzicht
Betaalopdrachten
Personeel
Projectpostbus

## Slide 166: Project in uitvoering: tabblad ‘betaalopdrachten’
Betaalopdrachten: hier kunt u zien of:
  Is de steun definitief toegekend (=goedgekeurd)
  Op welke dag is de betaling gebeurd

## Slide 167
Project in uitvoering: betaalopdrachten

## Slide 168
Project in uitvoering: betaaldatum

## Slide 169: Project in uitvoering 7 tabbladen
Project
Projectorganisatie
Bijlagen
Financieel overzicht
Betaalopdrachten
Personeel
Projectpostbus

## Slide 170: Tabblad ‘personeel’
=standaarduurtarieven:
  Toevoegen
  Bewerken
  Standaarduurtarieven gebruikt u bij personeelskosten in een rapport.
  Maximaal één standaarduurtarief per persoon per kalenderjaar. Tenzij meer dan één arbeidsovereenkomst voor dezelfde persoon of als er een nieuwe arbeidsovereenkomst komt in de loop van het kalenderjaar
  Ieder kalenderjaar een nieuw standaarduurtarief!
  Direct bij aanmaak van een standaarduurtarief tot einde van kalenderjaar aanmaken!

## Slide 171: Tabblad personeel

## Slide 172: Tabblad personeel

## Slide 173: Tabblad personeel

## Slide 174: Koppeling mogelijk: anders niet bruikbaar bij personeelskosten
Minimum ingevuld: velden met sterretje.
  Voornaam
  Naam
  Van = 1/1/jaar
  Tot = 31/12/jaar
  Werkgever
  Standaarduurtarief
  Minstens één bijlage arbeidsovereenkomst
  Minstens één loonfiche en andere documenten voor berekening SUT

## Slide 175: Werkrelaties wijzigen wie wijzigt?
Werkrelatie
Nieuw
Hangt niet aan ingediende kostenlijn
Bestaand
Nog niet ingediende kostenlijn(en)
Ingediende kostenlijn
Niet meer bewerken: info naar dossierbehandelaar voor aanvulling
U wijzigt naar wens
U wijzigt naar wens

## Slide 177: Project in uitvoering 7 tabbladen
Project
Projectorganisatie
Bijlagen
Financieel overzicht
Betaalopdrachten
Personeel
Projectpostbus

## Slide 178: Tabblad ‘projectpostbus’
Hier kunt u documenten elektronisch aan ons bezorgen als dit niet past in een rapport.
  Het rapport staat niet open voor u
    Bijkomende inlichtingen gevraagd door dossierbehandelaar, inspecteur, auditor, Europese Commissie, …
  Er staat wel een rapport open voor u, maar document staat volstrekt los van een rapport. Zoals bij een officiële vraag tot projectwijziging
NIET VOOR GEWONE RAPPORTERING !! – daarvoor dient tabblad bewijsstukken in rapport.

## Slide 179: Projectpostbus
Meer dan één bestand tegelijk toevoegen.
  Maximaal 100 bijlagen per keer
  Maximaal 50MB per individueel bestand
!!! Na toevoegen ook nog officieel ‘indienen’ !!!
Bij voorkeur A4 PDF voor de lange termijn en voor de leesbaarheid

## Slide 180: Warme oproep: geen papieren bewijsstukken, geen bestanden per e-mail
Via bewijsstukken tabblad in rapport
Als dat niet mogelijk is: projectpostbus
Veel voordelen:
  U weet wat u aangeleverd hebt, wij weten wat u aangeleverd hebt.
  Uw opvolger weet wat aangeleverd is.
  We mogen alles maar één keer vragen, als u levert via rapportering en projectpostbus.
  Betrouwbaar: mail komt soms niet aan. In E-loket kunt u zien wat aangekomen is en zelf controleren wat er aangekomen is.

## Slide 181: Hulp nodig?
Klik rechtsboven op help
In uw project op het tabblad projectorganisatie
  Projectbegeleider
  Prioriteitsbeheerder
  Dossierbehandelaar
Contactinformatie:
  Inhoudelijke projectbegeleider: meestal contactpunt
  Technische vragen: het EFRO E-loket doet niet wat u wenst: efrosupport@vlaanderen.be
  of 02 553 37 30

## Slide 182
EFRO E-loket vanzelfsprekend: feedback welkom !